# UMOWA

(wzór)

Zawarta w Jastrzębiu w dniu .............................. pomiędzy:

Gminą Jastrząb z siedzibą w Jastrzębiu przy ul. Plac Niepodległości 5 , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zofię KOSNO przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy                      Dorotę Wrzesień ,

a ................................................................................................................................................................

z siedzibą w …...........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………….…………….

...................................................................................................................................................................

§ 1

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na terenie gminy Jastrząb ”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania utworu projektowego chronionego prawem autorskim (do czasu uchwalenia go przez Radę Gminy Jastrząb ) obejmującego opracowanie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach sołectw :             Lipienice Górne, Nowy Dwór, Wola Lipieniecka Mała ,Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe Niwy, Gąsawy Plebańskie oraz Jastrząb o powierzchni około 1518,18ha, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 grudnia  2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy:

- opracowanie ekofizjograficzne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),

- projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w formie tekstowej (jako projekt uchwały) i graficznej (jako rysunek planu w skali 1:2000), zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. , poz. 647 ze zm.), a także rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), wraz z informacją o powierzchni opracowań i powierzchni poszczególnych terenów,

- prognozę oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. , poz. 1235 ze zm.) oraz pisemną informację, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

- prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spełniającą warunki określone w § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), w sposób określony art. 37 ust. 11 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Części opisowe i graficzne, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy oraz opracowań z nimi związanych, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, należy wykonać w wersji cyfrowej i drukowanej dla każdego etapu procedury planistycznej, w następujących ilościach:

- opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze

strzennego - 1 egz. w wersji cyfrowej na cyfrowym nośniku danych i 2 egz. w formie wydruku

(w tym 1 egz. w technice barwnej);

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu uzyskania opinii i dokonania uzgodnień - w ilości odpowiednio do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wydruk lub wersja cyfrowa na cyfrowym nośniku danych do uzgodnienia z Zamawiającym, w tym wydruk 5 egz. w technice barwnej) oraz 1 egz. w wersji cyfrowej na cyfrowym nośniku danych i 1 egz. w formie wydruku dla Zamawiającego;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływa-

nia na środowisko, do wyłożenia do publicznego wglądu:

a) 2 egz. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy od

działywania na środowisko w postaci wydruku (w technice barwnej),

b) 1 egz. wersji cyfrowej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

prognozy oddziaływania na środowisko - na cyfrowym nośniku danych;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do przedłożenia Radzie Gminy, celem uchwalenia:

- 3 egz. tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz załącznika graficznego do uchwały w formie wydruku ( rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w technice barwnej), w skali 1:2000

- 1 egz. prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wydruku i w wersji cyfrowej na cyfrowym nośniku danych;

- 1 egz. w wersji cyfrowej tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z pełną treścią uchwały Rady Gminy oraz części graficznej ( rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) na cyfrowym nośniku danych,

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - po ogłoszeniu uchwały w

dzienniku urzędowym województwa:

a) 1 egz. planszy barwnej rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

podklejanej na płótnie lub zalaminowanej,

b) 5 egz. planszy czarno-białej  rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

go w formie wydruku,

c) 6 egz. tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci wydruku,

d) 1 egz. w wersji cyfrowej tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z peł

ną treścią uchwały Rady Gminy oraz części graficznej (rysunek miejscowego planu zagospo

darowania przestrzennego w technice barwnej i czarno-białej) na cyfrowym nośniku danych,

6).  Standard i format danych do sporządzenia opracowań, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, w

wersji cyfrowej:

- część opisowa (tekstowa) - MS Word 97/2000/XP lub Open Document (.odt),

- część graficzna - plik rastrowy (JPEG, TIFF, PNG, PDF ),

- część graficzna ( rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 3 lit. a, 4 lit. c i 5 lit. d umowy powinna być wykonana w skali 1:2.000, w jakości zapewniającej czytelność zarówno projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , jak i treści mapy użytej do jego opracowania , w wersji barwnej i czarno-białej bez wypełnień lub w odcieniach szarości;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi do uchwalenia, należy przygotować również w pliku z rozszerzeniem „xml”, zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy projektowej, technicznej i obowiązującymi normami branżowymi.

§ 2

- Zamawiający  dostarczy wybranemu Wykonawcy, następujące materiały wyjściowe:

- Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrząb w skali 1 : 10 000 wraz  z częścią  opisową -  wersja papierowa .

- Kopię uchwały  Rady Gminy Jastrząb z załącznikami graficznymi nr 1,2,3,4,5,6,

- Nr XXXI/167/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach

sołectw: Lipienice Górne, Nowy Dwór, Wola Lipieniecka Mała, Gąsawy Rządowe,

Gąsawy Rządowe Niwy, Gąsawy Plebańskie oraz Jastrząb.

§ 3

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją opracowań wymienionych w § 1 umowy, osobą uprawnioną do uzgadniania szczegółów ze strony Zamawiającego jest Jolanta Gromek  - Inspektor  Referatu Gospodarki i Mienia Komunalnego, Budownictwa i Ochrony Środowiska  tel.: 48/ 6284872 .

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za prace stanowiące przedmiot umowy ustalono, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości brutto ...................... zł (słownie: ............................................................................), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

- Wynagrodzenie za opracowania, o których mowa w § 1 umowy, ustalono zgodnie z ofertą Wykonawcy .

§ 5

- Ustala się następujące etapy rozliczenia opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w § 4 umowy:

- przekazanie projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą  oddziaływania na środowiskowo w celu uzyskania opinii i dokonania uzgodnień: zapłata 50 % wartości zamówienia;

- przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami skutków finansowych celem uchwalenia przez Radę Gminy: zapłata 30 % wartości zamówienia;

- przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po ogłoszeniu uchwały w dzienniku urzędowym województwa: zapłata pozostałych 20% wartości zamówienia.

- W przypadku gdy nie są dalej realizowane wszystkie etapy, niezależnie od przyczyn ich niezrealizowania, wynagrodzenie należeć się będzie jedynie za etapy zrealizowane.

- Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, płatne będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktur jest protokólarny odbiór ( w każdym etapie ) zamówionych i dostarczonych bez wad, zgodnie z § 7 umowy, materiałów.

§ 6

- Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 tj. skierowanie uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publikacji w dzienniku urzędowym - od dnia podpisania umowy do 31.12.2014roku , w tym przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:

- opracowań ekofizjograficznych - w terminie 30 dni (licząc od daty podpisania umowy);

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko w celu uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - w terminie 30 dni (licząc od daty przekazania opracowań ekofizjograficznych);

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko w celu uzyskania opinii i dokonania uzgodnień - w terminie 30 dni (licząc od daty przekazania przez Zamawiającego opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej);

- projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu - w terminie 30 dni (licząc od daty przekazania przez Zamawiającego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaopiniowanych i uzgodnionych);

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag przez Wójta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych, w celu przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia - w terminie 30 dni (licząc od daty przekazania przez zamawiającego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnionymi uwagami);

- projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze zmianami, w przypadku stwierdzenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w terminie 30 dni (licząc od daty przekazania przez zamawiającego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu wprowadzenia zmian);

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po ogłoszeniu uchwały w dzienniku urzędowym województwa - w terminie 14 dni (licząc od daty ogłoszenia).

- Za termin rozpoczęcia prac przyjmuje się datę podpisania niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca w terminach określonych w § 6 umowy, przekaże Zamawiającemu poszczególne opracowania, będące przedmiotem zamówienia, na podstawie wstępnego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Strony określają czas trwania czynności odbioru na 14 dni od przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań będących przedmiotem zamówienia, a Zamawiający w tym czasie zbada zgodność przedmiotu odbioru, z celem określonym w umowie.

- Po zbadaniu przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu strony podpiszą końcowy protokół odbioru z wymieniem ewentualnych wad.

- Wykonawca w terminie 14 dni usunie ewentualne wady wymienione w protokole i przekaże ponownie Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Ponowny odbiór zamówionych materiałów odbywać się będzie na zasadach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca stawi się, gdy Zamawiający uzna to za konieczne:

- na posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- na Sesję Rady Gminy uchwalającej  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie projektu Wykonawcy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, złoży w terminie 14 dni stosowne wyjaśnienia dotyczące przedmiotu opracowywania.

- W przypadku ujawnienia się wad po dokonaniu czynności odbioru - wykonawca usunie wady w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

§ 8

  - Okresu wymienionego w § 7 ust. 2 i 4 umowy nie zalicza się do terminu wykonania zamówienia i nie nalicza się za ten okres kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania.

  - Wyżej wymienione ustalenia nie dotyczą sytuacji, gdy przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu powtórnie z wadami.

§ 9

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy  z winy Wykonawcy - 10% wartości zamówienia;

- za zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru z wadami - 2% wartości zamówienia;

- za ponowne zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru z wadami - 10% wartości zamówienia;

- za niedotrzymanie terminów określonych w § 6 - 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu wykonania umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad - 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu wymienionego w § 7 pkt 4 niniejszej umowy.

- W razie gdy zastrzeżone w pkt 1 niniejszego paragrafu kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

  - Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej.

  - Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego mogą nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

  - Inne zmiany są dopuszczalne, jeżeli nie powodują zmiany treści oferty, która stanowiła podstawę wyboru Wykonawcy.

  - Zmiany umowy dokonane z naruszeniem pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu będą nieważne.

  - Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy:

- na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;

- Zamawiający lub inne uczestniczące w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy i nie związane z Wykonawcą podmioty, spowodują zwłokę w realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia powyżej wymienionych okoliczności termin wykonania danego etapu i następnych etapów umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy jest możliwa także w następujących sytuacjach:

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT;

- zmiana wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy;

- zmiana wynagrodzenia o wartość prac nie wykonanych a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę;

- możliwość wprowadzenia innych rozwiązań usprawniających wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Zmiana taka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 11

Właściwym do rozpatrzenia sporów, wynikłych na tle niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający						Wykonawca